РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019	                                        № 116/1                           х. Старая Станица

Об  утверждении  отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Старостаничного сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об  утверждении  Порядка разработки, реализации  и  оценки   эффективности муниципальных  программ Старостаничного сельского поселения», распоряжениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Старостаничного сельского поселения», от 09.10.2018 № 102/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Старостаничного сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям 1-10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Старостаничного сельского поселения | Н.П.Куртенок |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Старостничного сельского поселения

от 11.07.2019 № 116/1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Уляшкинского сельского поселения; - Содействие уменьшению совершенных правонарушений на территории поселения; - профилактика предотвращения и выявление правонарушений | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Уляшкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: 1. Мероприятия по изданию и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Уляшкинского сельского поселения; - содействие уменьшению совершенных правонарушений на территории поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Уляшкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Мероприятия по организации размещения тематических материалов на страницах районной газеты «Земля» направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - профилактика предотвращения и выявление правонарушений | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков (конкурс рисунков). |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - формирование эффективной государственной политики на территории Уляшкинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения |  | X | 30.06.2014 г | X | X | Х |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Уляшкинском сельском поселении; - повышение кадрового потенциала | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 38,5 | 35,2 | 35,2 |
| 1.1. | Мероприятие: 1. Расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Специалист 1 категории | Повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих дог. № 412.16-13/5026/14 от 31.03.2014 г, 1 муниципальный служащий посетил обучающий семинар по дог. № 198/К от 21.04.2014 г. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 1.2. | Мероприятие: 2. Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Уляшкинского сельского поселения, проектов правовых актов Уляшкинского сельского поселения и иных информационных материалов |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления; -повышение эффективности деятельности Администрации Уляшкинского сельского поселения в области муниципального управления | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 9,0 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | Контрольное событие программы |  | Администрация Уляшкинского сельского поселения | В рамках программы подготовлен 1 нормативно-правовой акт, направленный а совершенствование основ муниципальной службы, повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих, 1 муниципальный служащий посетил обучающий семинар. | X | 30.06.2014 г | X | X | Х |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Специалист 1 категории ГО и ЧС | - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Уляшкинского сельского поселения; - поддержание в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения; - оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 57,6 | 26,4 | 26,4 |
| 1.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории поселения | Специалист 1 категории ГО и ЧС | Оказание услуг АС и ДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера и заключение договоров | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 51,6 | 25,6 | 25,6 |
| 1.2. | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | Специалист 1 категории ГО и ЧС | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях и заключение договоров | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 3,0 | 0,8 | 0,8 |
| 1.3. | Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Специалист 1 категории ГО и ЧС | Приобретение электросирен | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории ГО и ЧС | Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | 30.06.2014 г | X | X | Х |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования; - сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; - обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 136,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие: Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 135,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | X | 30.06.2014 г | X | X | Х |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Уляшкинского сельского поселения»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Уляшкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Уляшкинского сельского поселения» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количества жалоб и претензий на качество коммунальных услуг; - Улучшение экологической обстановки. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 175,5 | 25,9 | 25,9 |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, включая разработку проектно сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Уляшкинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку проектно сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Уляшкинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятия по текущему ремонту водопроводных сетей | Администрация Уляшкинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 1.4. | Мероприятие Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие Разработка лицензии на скважины | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Разработана лицензия на скважины | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения | X | 30.06.2014 г | X | X | X |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Благоустройство территории Уляшкинского сельского поселения»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Благоустройство территории Уляшкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Уляшкинского сельского поселения» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. - улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения; - приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Уляшкинское сельское поселение» | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 307,7 | 93,3 | 93,3 |
| 1. | Мероприятия по содержанию уличного освещения | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Оплата электроэнергии по уличному освещению согласно договора № 22304 от 30.12.2013 года, улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 245,1 | 65,2 | 65,2 |
| 2. | Мероприятия по озеленению | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Приобретены саженцы для озеленения территории поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Мероприятия по содержанию мест захоронений | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Приобретение расходных материалов для ремонта памятников, противоклещевая обработка территории кладбищ | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 11,9 | 9,4 | 9,4 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Уляшкинского сельского поселения | Заключение трудовых договоров для уборки сорной растительности, сбору мусора, приобретение расходных материалов для ремонта косилок. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 47,7 | 15,7 | 15,7 |
| 2. | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения; - повышение уровня благоустроенности территории поселения; - улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X | 30.06.2014 г | X | X | X |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энегргетики» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - улучшение качества жизни населения Уляшкинского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие: Замена (установка) сгоревших энергоэкономичных ламп | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие: Утилизация сгоревших энергоэкономичных ламп | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - утилизация сгоревших энергоэкономичных ламп. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - улучшение качества жизни населения Уляшкинского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве. | X | 30.06.2014 г | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Уляшкинского сельского поселения | муниципальные учреждения культуры Уляшкинского сельского поселения | - обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; - обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1553,2 | 618,6 | 618,6 |
| 1. | Мероприятие: Развитие библиотечного дела | МУК «Верхнеграчинская СБ» | - обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; - применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 415,0 | 174,3 | 174,3 |
| 2. | Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК» | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; - расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 1138,2 | 444,3 | 444,3 |
| 2. | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | - обеспечено сохранность зданий учреждений культуры; - созданы безопасные и благоприятные условий нахождения граждан в учреждениях культуры; - улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; - обеспечена пожарная безопасность зданий учреждений культуры. | X | 30.06.2014 г | X | X | X |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | -повышение мотивации граждан Уляшкинского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - оздоровление населения поселения. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие: Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Уляшкинского сельского поселения | -повышение мотивации граждан Уляшкинского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - оздоровление населения поселения. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Администрация Уляшкинского сельского поселения | повышение мотивации граждан Уляшкинского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - оздоровление населения поселения. | X | 30.06.2014 г | X | X | X |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

от 18.07.2014 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами  и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (замести-тель руководи-теля ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программ-мой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управление муниципальными финансами»» | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | 1.Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Уляшкинского сельского поселения. 2.Сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения |  | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района и снижением недоимки | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных правовыми актами Администрации Уляшкинского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Проведение ежегодной оценки предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Рассмотрение результатов на комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Уляшкинского сельского поселения под председательством Главы Уляшкинского сельского поселения. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Формирование бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района на основе муниципальных программ Уляшкинского сельского поселения. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения |  | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | 1.Разработка и внесение в Собрание депутатов Уляшкинского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов Решений Собрания депутатов Уляшкинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета. 2. Качественная организация исполнения бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Уляшкинского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Формирование резервного фонда Администрации Уляшкинского сельского поселения и своевременное предоставление бюджетных средств по решению Главы поселения для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района в процессе формирования проекта решения Собрания депутатов о бюджете Уляшкинского сельского поселения Каменского района на очередной финансовый год и плановый период. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Обеспечение деятельности Администрации Уляшкинского сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями в рамках реализации муниципальной программы. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Уляшкинского сельского поселения Каменского района | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Уляшкинского сельского поселения методики, исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости) | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Уляшкинского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | 1.Планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Уляшкинского сельского поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Уляшкинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Уляшкинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита местного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Уляшкинского сельского поселения на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости и с правом досрочного погашения, соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание. | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Уляшкинского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | Планирование расходов местного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Уляшкинского сельского поселения по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Уляшкинского сельского поселения | 01.01.2014 г | 30.06.2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Сектор экономики и финансов Администрации Уляшкинского сельского поселения | 1.Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Уляшкинского сельского поселения. 2.Сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности | X | 30.06.2014 г | X | X | X |