РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                           № 33                            х. Старая Станица

| Об утверждении отчета за 2020 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о реализации муниципальной  программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  Администрации

Старостаничного сельского поселения                               Н.П. Куртенок

- Приложение

к постановлению Администрации Старостаничного

сельского поселения от 19.03.2021  № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2020 год

В целях реализации основных направлений государственной политики по развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2030 года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» была утверждена муниципальная  программа « Развитие культуры и спорта».

Муниципальным заказчиком муниципальной  программы  Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» является Администрация   Старостаничного сельского поселения.

Исполнителями и соисполнителями основных мероприятий муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» выступали Администрация Старостаничного сельского поселения и  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения».

Цели муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» были следующие:

- сохранение культурного и исторического наследия  Старостаничного сельского поселения.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

- создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Ставились следующие задачи муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта»:

- создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры.

- повышение интереса населения Старостаничного сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом.

По результатам работы за 2020 год сформирован отчет о реализации  муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» в соответствии с таблицей 3.

В ходе реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» за 2020 год были достигнуты следующие результаты:

-обеспечена сохранность зданий учреждений культуры;

-созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

-улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры;

-обеспечивалась пожарная безопасность зданий учреждений культуры.

-создавались  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

-повышался творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

- создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Результаты достижения показателей качества приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 730 | 662 | 91% |
| 2. | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 97190 | 34870 | 36% |
| 3. | Число клубных формирований | ед. | 26 | 26 | 100% |
| 4. | Количество участников клубных формирований | чел. | 310 | 306 | 99% |

Муниципальные учреждения культуры и предоставляемые ими услуги в 2020 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Объем услуг |  |  | Стоимость единицы услуги (руб.) |  |  | Объем средств на реализацию программы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план | факт |  | план |  | факт |
| МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуги по организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа) | ед. | 1 | 1 |  | 4762,1 |  | 4762,1 | 4762,1 | 4762,1 |  |

- Таблица 3

Отчет о  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» за 2020г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальные учреждения культуры Старостаничного сельского поселения | Обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасности зданий учреждений культуры. |  | 01.01.2020г | 31.12.2020г. | 1516,0 | 1516,0 |  | 1516,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» Погосова Л.А. | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 3246,1 | 3246,1 |  | 3246,1 |
|  | Финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными Администрацией Старостаничного сельского поселения, по оплате проживания и питания спортсменов Старостаничного сельского поселения, тренеров, представителей команд; | Администрация Старостаничного сельского поселения | обеспечение участия команды: из 6 человек в районных соревнованиях по пляжному футболу; из 8 человек в 17-й спартакиаде по настольному теннису, пляжному футболу и уличному баскетболу; из 7 человек в районной спартакиаде среди ветеранов и людей с ОВЗ |  | 01.01.2020г. | 29.12.2020г. | 13,4 | 7,7 |  | 7,7 |
|  | Финансовое обеспечение расходов по оплате аренды спортсооружений, спортивного оборудования и инвентаря; транспортных услуг; наградной атрибутики; | Администрация Старостаничного сельского поселения | обеспечение участия команды: из 6 человек в районных соревнованиях по пляжному футболу; из 8 человек в 17-й спартакиаде по настольному теннису, пляжному футболу и уличному баскетболу; из 7 человек в районной спартакиаде среди ветеранов и людей с ОВЗ |  | 01.01.2020г. | 29.12.2020г. | 31,1 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Старостаничного сельского поселения | развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения |  | X | 29.12.2020г. | X | X |  | X |

- Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение количества проведенных мероприятий | единиц | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 64,9 | 64,9 |  |
| 9. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Старостаничного сельского поселения | Кол-во обращений | 0 | 0 |  |

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта» за 2020 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (4769,8/ 4806,6) * 100 = 99,23%.

Предусмотренный объем средств на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры и спорта » в 2020 году составил 4806,6 тыс.рублей, из них областные  0,0 тыс. руб.на 01.01.2021 г. освоено 4769,8 тыс.рублей или 99,23 % от предусмотренных средств.

ДАННЫЕ

об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий за 2020 год

тыс. руб.

| N п/п | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2020 год | Кассовый расход | Результа- тивность про-водимых программ-ных меропри-ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» |  | 4762,1 | 4762,1 | 100,00 |
|  |  | Всего в том числе: | 4762,1 | 4762,1 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 4744,5 | 4744,5 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 17,6 | 17,6 | 100,0 |
| 2 | Администрация Старостаничного сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | Всего в том числе: | 44,5 | 7,7 | 17,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 44,5 | 7,7 | 17,3 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации программы  планируется достижение  показателей определенных программой.