РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03. 2021                                      №  37                                          х. Старая Станица

Об утверждении отчета за 2020 год

о реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения

«Муниципальная политика»

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения	                                    Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 30.03.2021г.      №  37

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Муниципальная политика»  по результатам за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Старостаничном сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

2. «Реализация муниципальной информационной политики».

Основные мероприятия подпрограмм направлены на достижение целей и решения задач муниципальной программы.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы сформированы показатели (индикаторы):

- процент граждан, положительно оценивающих деятельность  органов местного самоуправления;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование;

- количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 1 года;

- количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

- количество муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

- количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

- количество опубликованных нормативно- правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных  информационных материалов в газете «Земля» (официальном вестнике Старостаничного сельского поселения) к общему количеству нормативно-правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных  информационных материалов, подлежащих опубликованию в газете «Земля» (муниципальном вестнике Старостаничного сельского поселения).

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2020 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым, а именно:

- 100% граждан положительно оценивают деятельность органов местного самоуправления;

- в течении 2020г. - 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации.

- количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы  менее 3 лет – 0;

- количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет - 1.

- 2 муниципальный служащий в возрасте до 40 лет, имеет стаж муниципальной службы более  5 лет;

- 2 муниципальный служащий в возрасте до 40 лет, имеет стаж муниципальной службы до 12 лет;

- 2 муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеют стаж муниципальной службы более 12 лет;

- 1 муниципальный служащий в возрасте до 50 лет, имеет стаж муниципальной службы более 22 лет;

- 2 муниципальный служащий в возрасте до 60 лет, имеет стаж муниципальной службы более 10 лет;

- 9 муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование;

- опубликовано 8 нормативно-правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных  информационных материалов в газете «Земля» и в официальном вестнике Старостаничного сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в приложении №1.

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год.

- Для совершенствования правовой основы муниципальной службы инициировано принятие Собранием депутатов Старостаничного сельского поселения решения: от 29.12.2020 № 148, которым внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старостаничное сельское поселение».

В соответствии с Уставом муниципального образования « Старостаничное сельское поселение» нормативные правовые акты должны быть официально обнародованы или опубликованы. Так, за 2020 год  в газете «Земля» и в официальном вестнике Старостаничного сельского поселения опубликовано 4 нормативных правовых актов  и размещено на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения 8 нормативных правовых актов.

С целью развития системы подготовки кадров и их дополнительного профессионального образования заведующий сектором экономики и финансов  прошел обучение  в г. Сочи  в  ООО «Академия «Аргумент» по теме: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками»; прошли обучение по охране труда 4 чел., по пожарной безопасности 2 чел.

Финансовые средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»;

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих»;

Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»;

Основное мероприятие 1.4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»»:

Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно- правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных  информационных материалов».

- Результаты использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств бюджета Старостаничного сельского поселения Каменского района. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.                 На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 292,6 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 195,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3.

- Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу

За период 2020 год в муниципальную программу  изменения  вносились.

5. Результаты оценки эффективности реализации Программы.

Анализ реализации Программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

« Муниципальная политика» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Старостаничного сельского поселения | - Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения - (Н.Н. Старостенкова) | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |
| 2. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | - Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения - (Н.Н. Старостенкова) | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |
| 3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения (Н.Н. Старостенкова) | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12..2020 | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной Администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих |  |  |
| 4. | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | - Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения (Н.Н. Старостенкова) | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | Формирование качественного профессионального состава Администрации |  |  |
| 5. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |
| 6. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |
| 2. Подпрограмма «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация размещения (опубликования) в газете «Земля», в приложении Муниципальный Вестник к газете «Земля» нормативных правовых актов Старостаничного сельского поселения и размещения иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения - (Н.Н. Старостенкова) | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |  |

Приложение  №2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование | проценты |  | 39,0 | 39,0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативно- правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в газете «Земля» (официальном вестнике Старостаничного сельского поселения) к общему количеству нормативно-правовых актов Старостаничного сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов, подлежащих опубликованию в газете «Земля» (официальном вестнике Старостаничного сельского поселения) | проценты |  | 11,0 | 11,0 |  |

Приложение №3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета   поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 292,6 | 195,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 292,6 | 195,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, дополнительное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 109,7 | 151,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 109,7 | 151,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на повышение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в рамках Подпрограммы"Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления"муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего | 49,7 | 91,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 49,7 | 91,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия в участии деятельности взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ростовской области" в рамках Подпрограммы"Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничного сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления"муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»(Уплата иных платежей) | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма " Реализация муниципальной информационной политики" | всего | 69,1 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 69,1 | 43,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Администрации Старостаничного сельского поселения, Собрания депутатов Старостаничного сельского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы " Реализация муниципальной информационной политики" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего | 69,1 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 69,1 | 43,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |