**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД**

**ВВЕДЕНИЕ**

**Информация о финансировании муниципальных программ в 2020 году**

Бюджет развития Старостаничного сельского поселения исполнялся администрацией за 2020 год в рамках реализации 10 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Старостаничного сельского поселения от 30.12.2019 №181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Старостаничного сельского поселения». Плановый объем уточненного на 31.12.2020 финансового обеспечения мероприятий программ составил 22 695,4 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2020 составило 10 565,4 тыс. руб. или 98,9% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2020 год. Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2020 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом Старостаничного сельского поселения на 2020 год увеличена на 4442,4 тыс. руб. или на 19,6%.

Всего в 2020 году на достижение целей и решение задач 10 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 10 565 428,29 руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 10 548 028,29 руб.,

- средства федерального и областного бюджета 0,0 руб.,

- внебюджетные средства – 17,4 руб.

В 2020 году на 46,8 % выполнен запланированный уровень расходов по всем программам.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году**

По итогам 2020 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с Положением, утвержденном постановлением администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 №102.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

- не менее 90% – высокий уровень эффективности;

- не менее 80% - средний уровень эффективности;

- не менее 70% - уровень эффективности ниже среднего;

- менее 70% - низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 10 программ:

-1 программа получила процент выполнения показателей выше 90%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

- 6 программ получили процент выполнения показателей не ниже 70%, следовательно, реализованы с низким уровнем эффективности.

- 3 программы не выполнены.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Старостаничного сельского поселения и предоставлять по ним отчетность.

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сумма на 2020 год (план по решению от 26.12.19 №125), тыс.руб. | Сумма на 2020 год (уточнение плана по решению), тыс.руб. | | | | | | | | | | Кассовое исполнение за 2020 год, тыс.руб. | Откло- нение, тыс.руб. | % испол- нения | Приме- чание |
| от 30.06.20 №136 | от 23.07.20 №138 | от 13.08.20 №139 | от 30.09.20 №140 | от 28.10.20 №141 | от 26.11.20 №144 | от 28.12.20 №148 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная политика | Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 292,6 |  |  |  | 195,7 | 96,9 | 66,9% |  |
| 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 312,2 | 312,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 406,2 | 405,1 |  |  |  | 278,9 | 126,2 | 68,8% |  |
| 3 | Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 10431,3 | 9482,3 | 9478,4 | 9286,6 | 9286,6 | 14091,6 | 13261,6 | 12824,2 |  |  |  | 2927,6 | 9896,6 | 22,8% |  |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 | 2140,2 | 2398,2 |  |  |  | 1466,5 | 931,7 | 61,1% |  |
| 5 | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения, | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |  |  | 0,0 | 45,5 | 0,0% |  |
| 6 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользования | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | 641,4 | 1673,4 | 1673,4 | 1673,4 | 1673,4 | 1673,4 | 1673,4 | 1673,4 |  |  |  | 922,2 | 751,2 | 55,1% |  |
| 7 | Развитие культуры и спорта | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Старостаничного сельского поселения и МБУК «Старостаничный СДК и КУ» | 5147,7 | 5147,7 | 5147,7 | 5147,7 | 5147,7 | 5147,7 | 5147,7 | 4789,0 |  |  |  | 4752,2 | 36,8 | 99,2% |  |
| 8 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |  |  | 4,9 | 1,3 | 79,0% |  |
| 9 | Формирование современной городской среды | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |  |  |  | 0,0 | 103,8 | 0,0 |  |
| 10 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  | 18253,0 | 18336,0 | 18336,0 | 18271,7 | 18271,7 | 23076,7 | 23076,7 | 22548,0 |  |  |  | 10548,0 | 12000,0 | 98,9% |  |

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ**

**1. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты |  | 55 | 55 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты |  | 66 | 66 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Старостаничного сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля размещенных (опубликованных) нормативно-правовых актов Старостаничного сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Старостаничного сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Старостаничного сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Старостаничного сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  |
| 1.3. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| 1.4. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Старостаничного сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Муниципальная политика»** | **Всего** | **292,6** | **292,6** | **195,7** |
| **местный бюджет** | **292,6** | **292,6** | **195,7** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Старостаничном сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**» | Всего | 248,7 | 248,7 | 151,8 |
| местный бюджет | 248,7 | 248,7 | 151,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности | Всего | 186,4 | 186,4 | 91,8 |
| местный бюджет | 186,4 | 186,4 | 91,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в участии деятельности взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ростовской области" | Всего | 62,3 | 62,3 | 60,0 |
| местный бюджет | 62,3 | 62,3 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 **«Реализация муниципальной информационной политики»** | Всего | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и размещение нормативно-правовых актов на официальном сайте поселения | Всего | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((55/55\*100)+(66/66\*100)+(100/100\*100)+(100/100\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

(0,668\*1)/1\*100=66,8

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

2/2\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*66,8+0,2\*100=66,8

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности**

**2. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц |  | 15 | 15 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц |  | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей на пожарах | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество оповещенного населения системой оповещения | человек |  | 2626 | 2626 |  |
| 2.4. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 6 | 6 |  |
| 2.5. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Приобретение ранцевых огнетушителей | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах в рамках | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем видеонаблюдения, оповещения | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **Всего** | **407,2** | **407,2** | **278,9** |
| **местный бюджет** | **407,2** | **407,2** | **278,9** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | Всего | **363,8** | **363,8** | **274,7** |
| местный бюджет | **363,8** | **363,8** | **274,7** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках | Всего | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение ранцевых огнетушителей | Всего | 117,5 | 117,5 | 31,4 |
| местный бюджет | 117,5 | 117,5 | 31,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах в рамках | Всего | 244,2 | 244,2 | 243,3 |
| местный бюджет | 244,2 | 244,2 | 243,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | Всего | 37,3 | 37,3 | 4,2 |
| местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 4,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем видеонаблюдения, оповещения | Всего | 37,3 | 37,3 | 4,2 |
| местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 4,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»** | Всего | 6,1 | 6,1 | 4,2 |
| местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 4,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 6,1 | 6,1 | 4,2 |
| местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 4,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((15/15\*100)+(2/2\*100)+(1/1\*100)+(2626/2626\*100)+(6/6\*100))/5=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0,685\*1)/1\*100=68,5

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*68,5=68,5

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности**

**3. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение денежных средств местного бюджета выделенных на благоустройство | процент |  | 27,8 | 27,8 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Уличное освещение»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент |  | 16,5 | 16,5 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Места захоронения, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля территорий общего пользования на которых проводятся работы по скашиванию сорной растительности | процент |  | 10 | 10 |  |
| 3.3. | Количество высаженных деревьев (озеленение территории общего пользования) | единиц |  | 25 | 25 |  |
| 3.4. | Трудоустройство граждан на общественные работы | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Уличное освещение»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по оплате уличного освещения | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»** | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Старостаничного сельского поселения | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Старостаничного сельского поселения |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения»** | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.1. | Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.2. | Мероприятия по скашиванию сорной растительности на общественных территориях Старостаничного сельского поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.3. | Мероприятия по озеленению(приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.4. | Мероприятия по трудоустройству граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.5. | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.6 | Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения |  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.7 | Мероприятия  по благоустройству |  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 3.8 | Софинансирование  мероприятий по возмещению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Старостаничного сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения»** | **Всего** | **13040,1** | **13040,1** | **12741,2** |
| **местный бюджет** | **12822,1** | **12822,1** | **12543,4** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** | 218,0 | 218,0 | 197,8 |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Уличное освещение»** | Всего | 874,5 | 874,5 | 871,5 |
| местный бюджет | 874,5 | 874,5 | 871,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по оплате уличного освещения | Всего | 874,5 | 874,5 | 871,5 |
| местный бюджет | 874,5 | 874,5 | 871,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»** | Всего | 1311,4 | 1311,4 | 366,9 |
| местный бюджет | 1311,4 | 1311,4 | 366,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники | 1311,4 | 1311,4 | 366,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Всего | 1311,4 | 1311,4 | 366,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения»** | Всего | 10854,2 | 10854,2 | 11502,8 |
| местный бюджет | 10854,2 | 10854,2 | 11502,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по отлову бродячих животных | Всего | 207,6 | 207,6 | 90,5 |
| местный бюджет | 207,6 | 207,6 | 90,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по скашиванию сорной растительности на общественных территориях Старостаничного сельского поселения | Всего | 250,0 | 250,0 | 24,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 24,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по озеленению(приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Всего | 151,5 | 151,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 151,5 | 151,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.4. Мероприятия по трудоустройству граждан | Всего | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.5. Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Всего | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Всего | 41,5 | 41,5 | 38,2 |
| местный бюджет | 41,5 | 41,5 | 38,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.7 Мероприятия  по благоустройству | Всего | 9861,4 | 9864,1 | 1532,5 |
| местный бюджет | 9861,2 | 9864,1 | 1532,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.8. Софинансирование  мероприятий по возмещению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 218,0 | 218,0 | 197,8 |
| местный бюджет | 218,0 | 218,0 | 197,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((10/10\*100)+(16,5/16,5\*100)+(100/100\*100)+(5/5\*100)+(0/0\*100)+(10/10\*100)+(25/25\*100)+(4/4\*100)+(100/100\*100))/9=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

10/10\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

9,77/10\*100=97,7

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*97,7=97,7

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**4. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения**»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Старостаничного сельского поселения | процент |  | 16,5 | 16,5 |  |
| 3 | Уровень газификации Старостаничного сельского поселения | процент |  | 28,4 | 28,4 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Старостаничного сельского поселения | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии (ТЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Старостаничного сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля объема природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Старостаничного сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения "** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | единиц |  | 2 | 2 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение энергосберегающего оборудования | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения"** | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного уличного освещения | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения "** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Специалист Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **Всего** | **2180,2** | **2180,2** | **432,5** |
| **местный бюджет** | **2180,2** | **2180,2** | **432,5** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 880,2 | 880,2 | 432,5 |
| местный бюджет | 880,2 | 880,2 | 432,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на приобретение энергосберегающего оборудования | Всего | 880,2 | 880,2 | 432,5 |
| местный бюджет | 880,2 | 880,2 | 432,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения" | Всего | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного уличного освещения | Всего | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения " | Всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(16,5/16,5\*100)+(28,4/28,4\*100)+(100/100\*100)+(0/0\*100)+(0/0\*100)+(2/2\*100)+(0/0\*100)+(0/0\*100)+ (0/0\*100))/10=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

4/4\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

2/2\*100=19,8

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*19,8=19,8

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности**

**5. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Старостаничном сельском поселении | процент |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар |  | 0,02 | 0,02 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Старостаничном сельском поселении»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | человек |  | 5 | 5 |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | единиц |  | 5 | 5 |  |
| 1.6. | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | единиц |  | 0,02 | 0,02 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Старостаничном сельском поселении»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений** | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| **3.** | **Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту "** | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | мотивирование жителей Старостаничного сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мер. | мотивирование жителей Старостаничного сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мер. |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** | **Всего** | **45,5** | **45,5** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **45,5** | **45,5** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Старостаничном сельском поселении» | Всего | 24,7 | 24,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 24,7 | 24,7 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках подпрограммы | Всего | 24,7 | 24,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 24,7 | 24,7 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений " | Всего | 20,8 | 20,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,8 | 20,8 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках | Всего | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту " | Всего | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Изготовления и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках | Всего | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((0/0\*100)+(0/0\*100))/2=0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0\*1)/1\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*50+0,3\*0+0,2\*0=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной**

**6. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | процент |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения"** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Управления отходами и вторичными материальными ресурсами | процент |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение мусорных контейнеров | процент |  | 58,3 | 58,3 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения"** | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1 | Управления отходами и вторичными материальными ресурсами | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение мусорных контейнеров | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | **Всего** | **1673,4** | **1673,4** | **922,2** |
| **местный бюджет** | **1673,4** | **1673,4** | **922,2** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1** «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» | Всего | 636,2 | 636,2 | 319,7 |
| местный бюджет | 636,2 | 636,2 | 319,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Всего | 636,2 | 636,2 | 319,7 |
| местный бюджет | 636,2 | 636,2 | 319,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения"** | Всего | 1032,0 | 1032,0 | 602,5 |
| местный бюджет | 1032,0 | 1032,0 | 602,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Управления отходами и вторичными материальными ресурсами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2.Расходы на приобретение мусорных контейнеров | Всего | 1032,0 | 1032,0 | 602,5 |
| местный бюджет | 1032,0 | 1032,0 | 602,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(16,5/16,5\*100)+(28,4/28,4\*100)+(100/100\*100)+(0/0\*100)+(0/0\*100)+(2/2\*100)+(0/0\*100)+(0/0\*100)+ (0/0\*100))/10=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

4/4\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1,1/2\*100=51,1

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*55,1=55,1

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности**

**7. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц |  | 730 | 662 | Пункт 1.1 Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272;  Пункт 1.1 Постановления Администрации КР от 12.10.2020 №802 |
| 1.2. | Культурно-досуговые формирования: кружки самодеятельного народного творчества и клубы по интересам | единиц |  | 26 | 26 |  |
| 1.3. | Численность участников культурно-массовых мероприятий | проценты |  | 97190 | 34870 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие культуры»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| **1.1** | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципального бюджетного учреждения Старостаничного сельского поселения "Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения | Специалисты Администрации Старостаничного сельского поселения и МБУК «Старостаничный СДК и КУ» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - сохранение культурного и исторического наследия Старостаничного сельского поселения.  - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. | - сохранение культурного и исторического наследия Старостаничного сельского поселения.  - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |  |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | Специалисты Администрации Старостаничного сельского поселения и и МБУК «Старостаничный СДК и КУ» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Старостаничного сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Старостаничного сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни |  |
| 1.2 | Расходы на проведение физкультурных мероприятий | Специалисты Администрации Старостаничного сельского поселения и и МБУК «Старостаничный СДК и КУ» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Старостаничного сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Старостаничного сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»** | **Всего** | **4806,6** | **4806,6** | **4769,8** |
| **местный бюджет** | 4789,0 | 4789,0 | 4752,2 |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | Всего | 4762,1 | 4762,1 | 4769,8 |
| местный бюджет | 4744,5 | 4744,5 | 4752,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципального бюджетного учреждения Старостаничного сельского поселения "Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения | Всего | 4762,1 | 4762,1 | 4769,8 |
| местный бюджет | 4744,5 | 4744,5 | 4752,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта"** | Всего | 44,5 | 44,5 | 7,7 |
| местный бюджет | 44,5 | 44,5 | 7,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение физкультурных мероприятий | Всего | 44,5 | 44,5 | 7,7 |
| местный бюджет | 44,5 | 44,5 | 7,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(20/20\*100))/1=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0,992\*1)/1\*100=99,2

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*0+0,2\*99,2=99,2

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**8. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Старостаничного сельского поселения"** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Старостаничного сельского поселения"** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»** | **Всего** | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| **местный бюджет** | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Старостаничного сельского поселения"** | Всего | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| местный бюджет | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Всего | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| местный бюджет | **6,2** | **6,2** | **4,9** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((4,9/6,9\*100)+(4,9/6,9\*100))/2=71,0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0,79\*1)/1\*100=79,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*50+0,3\*0+0,2\*0=79,0

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной ниже среднего.**

**9. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. "Подпрограмма "Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования"** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | процент |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 ."Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения"** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1.  "Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования"** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 ."Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения"** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»** | **Всего** | **103,8** | **103,8** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **103,8** | **103,8** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1.  "Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования""** | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 ."Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения"** | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | **Х** |  |
| внебюджетные источники |  | **Х** |  |
| Основное мероприятие 2.1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((0/0\*100)+(0/0\*100))/2=0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0\*1)/1\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*50+0,3\*0+0,2\*0=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной**

**10. Муниципальная программы Старостаничного сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении"** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей"** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения в рамках муниципальной программы | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей"** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения в рамках муниципальной программы | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении"** | **Всего** | **103,8** | **103,8** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **103,8** | **103,8** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1. "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей"** | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения в рамках муниципальной программы | Всего | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| местный бюджет | **51,9** | **51,9** | **0,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((0/0\*100)+(0/0\*100))/2=0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0\*1)/1\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*50+0,3\*0+0,2\*0=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной**