РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2023  	                               №  88		               х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением  Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» за 6 месяцев 2023 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 07.07.2023 № 88

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»

за 6 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | уровнем предоставления услуги; – улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. уровнем предоставления услуги; – улучшение экологической ситуации. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Строительство внутрепоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица Каменского района Ростовской области. протяженностью 11 км» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение надежности предоставления услуг водоснабжения; – повышение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | удовлетворенности населения Старостаничного с.п. качеством воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение надежности предоставления услуг водоснабжения; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. качеством воды |  | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |