РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2023   	                                 №  136 	                             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного  сельского поселения

от 05.10.2023 № 136

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в Старостаничном сельском поселении" |  | ## X | ## X |  | ## X |  | 5,6 | 5,6 | 0,0 |  | 5,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы за негативное воздействие на окружающую среду в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды в Старостаничном сельском поселении" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Уплата иных платежей) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | - устранение нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору; |  |  |  |  | 5,6 | 5,6 | 0,0 |  | 5,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | ## X |  |  | ## X |  | ## X |  | ## X | ## X |
| 2. | Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" |  | ## X | ## X | ## X |  | ## 688,1 |  | ## 688,1 |  | ## 182,0 | ## 506,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы за негативное воздействие на окружающую среду в рамках подпрограммы "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | МУП «Молодёжный» Астаховского с/п ремонт трёх контейнерных площадок для сбора ТКО договор № 86 от14.06.2023 МУП «Молодёжный» Астаховского с/п работы по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО договор № 86 от14.06.2023 |  |  |  |  | ## 688,1 | ## 688,1 | ## 182,0 |  | ## 506,1 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на приобретение мусорных контейнеров в рамках подпрограммы "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |  | 230,0 | 230,0 | 0 |  | 230,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | X |  | 923,7 | 923,7 | 182,0 |  | 741,7 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |