РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2025 № 221 х. Старая Станица

Об утверждении муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с решением Собрания депутатов Старостаничного сельского поселения от 27.12.2024 № 144 [«О бюджете Старостаничного сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»](https://kamray.donland.ru/documents/active/208213/) и постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Утверждаю: Глава Администрации Старостаничного  сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Куртенок  |

 |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

**«Формирование комфортной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Куртенок Николай Петрович | глава Администрации Старостаничного сельского поселения |
| Руководитель муниципального проекта | Муравлев Александр Владимирович | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения  |
| Участник муниципального проекта | Баранова Дарья Сергеевна | .Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |
| Связь с государственной программой Ростовской области, муниципальной программой Каменского района, муниципальной программой Старостаничного сельского поселения | Государственная программа Ростовской области | Формирование комфортной городской среды |
| Муниципальная программа Каменского района | Формирование комфортной городской среды |
|  | Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения | Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Старостаничного сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Фетисова | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Муравлев | Заведующий сектором имущественных и земельных отношений Администрации Старостаничного сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Русова |

1. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период (год) | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1. | 1. Задача «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |
| 1.1. | Приобретение детского игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм, а также приобретение материалов резинового покрытия  | МП | ед. | - | 31.12.2023 | 1 | 1 | - | - | возрастающий | нет | да | информационная система отсутствует |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. |  Задача «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |
| 1.1. | Приобрели детское игровое, спортивное оборудование, малые архитектурные формы, а также материалы резинового покрытия | МП | ед. | - | - | 1 | - |

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Старостаничного сельского поселения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период (год) | Характеристика мероприятия(результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |  |  |  |  |
| значение | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Задача «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1«Приобрели детское игровое, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»  | Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения | ед. | - | 31.12.2023 | 1 | 1 | - | - | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. Приобретение детского игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм, а также приобретение материалов резинового покрытия | Поставка товаров | Да | Приобретение детского игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм, а также приобретение материалов резинового покрытия  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобрели детское игровое, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» (всего), в том числе: | Х | 5252,2 | 2500,0 | - | 7752,2 |
| 11.1.1. | Местный бюджет | 951050309201S5350244 | 252,2 | 0,0 | - | 252,2 |
| 1.1.2. | Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств : | Х | 5000,0 | 2500,0 | - | 7500,0 |
| 1.1.2.1. | Областного бюджета | 951050309201S5350244 | 5000,0 | 2500,0 | - | 7500,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе | Х | 5252,2 | 2500,0 | - | 7752,2 |
| местный бюджет | Х | 252,2 | 0,0 | - | 252,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 5000,0 | 2500,0 | - | 7500,0 |
| Областного бюджета | Х | 5000,0 | 2500,0 | - | 7500,0 |

6. План исполнения бюджета Старостаничного сельского поселения в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Задача «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие (результат) «Приобретено детское игровое, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» | - | - | 5 252,2 | - |
| ИТОГО: | - | - | 5 252,2 | - |

7. План реализации муниципального проекта на 2025, 2026, 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Старостаничного сельского поселения, структурное подразделение Администрации Старостаничного сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Старостаничного сельского поселения) | Видподтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса муниципального проекта «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Приобретено детское игровое, спортивное оборудование, малые  | Х | Х | Х | отсутствует |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | архитектурные формы для последующей установки, а также материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» 2025, 2026, 2027 годах» |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Обеспечено целевое и эффективное использование финансовых ресурсов» | Весь период2025 г. | Администрация Старостаничного сельского поселенияМуравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. «Обеспечено целевое и эффективное использование финансовых ресурсов» | Весь период2026 г. | Администрация Старостаничного сельского поселенияМуравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | Платежное поручение |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. «Обеспечено целевое и эффективное использование финансовых ресурсов» | Весь период2027 г. | Администрация Старостаничного сельского поселенияМуравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | Платежное поручение |