РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024 № 266 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» на 2025 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить единый аналитический план на 2025 год реализации муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Старостаничного сельского поселения для составления проекта бюджета Старостаничного сельского поселения Каменского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения Муравлева А.В.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

 к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 27.12.2024 № 266

**Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий «Развитие и повышения качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО»* |
| 1. |  Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие и повышения качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1.«Расходы на реализацию мероприятий по развитию и повышению качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 1040,0 | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Ремонт или замена пришедшего в  | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович,  | 1040,0 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | негодность имущества в сфере обращения с ТКО» |  |  | заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2.«Иные действия необходимые для качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 150,0 | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Актуализация схемы теплоснабжения Старостаничного сельского поселения Каменского района» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 150,0 | X | X | X | X |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| X | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |