Приложение

к   муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Старостаничное сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

СИСТЕМА

Программных мероприятий

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Приобретение мотопомпы | Администрация Старостаничного сельского поселения | Оснащение пожарной техникой | тыс. рублей | 390,0 | 130,0 | 195,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | штук | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 1.2 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс.рублей | 25,0 | 25,0 | 0 | 25,0 |
| 1.3 | Ремонт пожарных водоемов | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс.рублей штук | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 1.4 | Устройство подъездных площадок с твердым покрытием размером 12х12 м для забора воды пожарными машинами около водоемов | Администрация Старостаничного сельского поселения | Повышение защищенности от пожаров | тыс.рублей штук | 300,0 1 | 0 0 | 0 0 | 300,0 1 |
| 1.6. | Информационная работа с населением: Проведение противопожарных инструктажей с населением, фермерами, индивидуальными предпринимателями, раздача листовок, вывешивание объявлений по пожарной безопасности и пожарной обстановке на территории поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Меры противопожарной безопасности |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Итого |  |  |  | тыс. рублей | 770,0 | 155,0 | 195,0 | 420,0 |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: | Администрация Старостаничного сельского поселения | обеспечение средствами защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | противогаз взрослый ГП-7 |  |  | тыс. рублей | 614,0 | 227,0 | 227,0 |  | 160,0 |  |
|  |  |  |  | штук | 270 | 100 | 100 |  | 70 |  |
|  | противогаз детский и школьный ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш |  |  | тыс. рублей | 1257,0 | 466,0 | 466,0 |  | 325,0 |  |
|  |  |  |  | штук | 270 | 100 | 100 |  | 70 |  |
| 2.2. | Приобретение сигнального громкоговорящего устройства на автомобили | Администрация Старостаничного сельского поселения | Дооборудование автомобильной техники | тыс.руб. шт. | 25,0 | 0 |  | 0 |  | 25,0 2 |
| Итого |  |  |  | тыс. рублей | 1896,0 | 693,0 | 693,0 |  | 510,0 |  |

РАЗДЕЛ III

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | отдел образования, администрация Старостаничного сельского поселения | 2012 год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.2. | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | отдел образования, администрация Старостаничного сельского поселения | 2012 год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3. | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация Старостаничного сельского поселения | ежегодно | корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий на региональном и муниципальном уровнях |