**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«08» октября 2013 года № 142 х. Старая Станица**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» |

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения», распоряжением Администрации Старостаничного сельского поселения от 30.08.2013 № 66 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Старостаничного сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения Г.В. Галганов

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению  Администрации Старостаничного сельского поселения от 08.10.3013г. № 142 |

Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие культуры» |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Старостаничного сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы  Подпрограммы | муниципальные бюджетные учреждения культуры Старостаничного сельского поселения (МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ», СЦБ, Старостаничный СДК, Диченский СДК, детская библиотека, центральная библиотека, диченская библиотека )  Обеспечение реализации муниципальной программы  Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» |
| Программно-целевые инструменты  программы | отсутствуют |
| Цели программы | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Старостаничного сельского поселения |
| Задачи программы | обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры ;  поддержка региональных и местных национально-культурных автономий;  обеспечение равного доступа населения Старостаничного сельского поселения к информационным ресурсам;  обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг в учреждениях клубного типа;  обеспечение условий пользования библиотечным фондом и предоставления информационных услуг в учреждениях библиотечного типа;  реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Общее количество посещений библиотеки на 1000 человек населения;  количество посещений библиотеки;  количество выданных документов из фондов библиотеки;  доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Старостаничного сельского поселения;  увеличение количества проведенных мероприятий;  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов, консультаций для культурно-досуговых и библиотечных учреждений;  соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области;  повышение уровня удовлетворенности жителей Старостаничного сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры поселения; |
| Этапы и сроки реализации программы | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное  обеспечение программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования программы составляет  31480,6 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 4301,8 тыс. рублей.  2015 год – 4529,8 тыс. рублей;  2016 год – 4529,8 тыс. рублей;  2017 год – 4529,8 тыс. рублей;  2018 год - 4529,8 тыс. рублей;  2019 год - 4529,8 тыс. рублей;  2020 год - 4529,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.  обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов;  создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы «Развитие культуры»

По состоянию на 01.01.2013 года в Старостаничном сельском поселении действуют 2 учреждения культуры - муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом культуры и клубные учреждения", муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничная центральная библиотека.

Одним из показателей повышения качества жизни населения Старостаничного сельского поселения является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения культурно-досуговых учреждений.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Старостаничного сельского поселения. Однако, современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов.

В настоящее время все здания, построенные в начале 60-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация программы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек области новой литературой.

Для обеспечения населения Старостаничного сельского поселения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. Отдел обслуживания МБУК ССП «СЦБ» предоставляет доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Увеличение данных показателей стало возможным благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотек: поэтапно довести процент компьютеризированных и осуществляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» библиотек до 100 процентов.

Требует программного решения проведение капитального ремонта здания отдела обслуживания муниципального учреждения культуры Старостаничного сельского поселения МБУК ССП «СЦБ».

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается муниципальное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ». Согласно статистическим данным в Старостаничном сельском поселении степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока и превышает 50% от числа опрошенных жителей.

Любимое место отдыха жителей Старостаничного сельского поселения является парк «Лога». Настоящей визитной карточкой является памятная стела в честь основателей хутора Старая Станица.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом культуры и клубные учреждения» также является учреждением, координирующим методические процессы культурно-досуговой деятельности поселений.

2 раздел. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

«Развитие культуры»

Цель программы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Старостаничного сельского поселения.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;

обеспечение равного доступа населения Старостаничного сельского поселения к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг в учреждениях клубного типа;

обеспечение условий пользования библиотечным фондом и предоставления информационных услуг в учреждениях библиотечного типа;

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация программы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, активизировать интеграцию учреждений культуры в культурные процессы различных уровней, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Старостаничного сельского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

«Развитие культуры»

3.1. Основное мероприятие

«Развитие материально-технической базы сферы культуры»

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

учреждения культуры имеют положительное заключение экспертизы на проведение капитального ремонта.

В рамках программных мероприятий предусмотрено:

.

В рамках программных мероприятий исходя из текущего финансирования программы планируется приобретение и замена компьютерных и других необходимых технических средств, звукового и светового оборудования, элементов для организации выставочной деятельности, мебели, полиграфической продукции, организация и проведение текущих ремонтных работ. Для организации концертных мероприятий, театральных постановок планируется приобретение концертных костюмов и материалов для их изготовления.

3.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Старостаничного сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Старостаничного сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек Старостаничного сельского поселения за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

проведение литературно-просветительских мероприятий;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничная центральная библиотека».

3.3. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Старостаничном сельском поселении, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный Дом культуры и клубные учреждения»;

проведение учебно-методических мероприятий и подготовка информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы

«Развитие культуры»

Общий объем финансирования программы составляет 31480,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4301,8 тыс. рублей.

2015 год – 4529,8 тыс. рублей;

2016 год – 4529,8 тыс. рублей;

2017 год – 4529,8 тыс. рублей;

2018 год - 4529,8 тыс. рублей;

2019 год - 4529,8 тыс. рублей;

2020 год - 4529,8 тыс. рублей;

Раздел 5. Участие муниципальных образований Старостаничного сельского поселения в реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Муниципальные образования Старостаничного сельского поселения в реализации муниципальной программы не участвуют.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной программы «Развитие культуры»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Старостаничного сельского поселения.

Участники государственной программы:

муниципальные бюджетные учреждения культуры Старостаничного сельского поселения (Старостаничный СДК, Диченский ДК, центральная сельская библиотека, детская библиотека, диченская библиотека)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Старостаничного сельского поселения об утверждении муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Администрации Старостаничного сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально-экономического развития, финансового управления Администрации Старостаничного сельского поселения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Старостаничного сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Старостаничного сельского поселения проект постановления Администрации Старостаничного сельского поселения об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основных мероприятий программы и подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации Старостаничного сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Администрация Старостаничного сельского поселения, несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководители учреждений культуры муниципальные бюджетные учреждения культуры в сфере культуры, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий Программы. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия программы и подпрограммы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий программы и подпрограммы направляют ответственному исполнителю информацию о таком государственном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий программы и подпрограммы направляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или бюджета в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чело-век | 472,8 | 472,8 | | 472,8 | 473,00 | | 474,00 | 475,00 | 476,00 | 477,00 | 478,00 |
| 1.2. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 48440 | 48440 | 48440 | | | 48440 | 48440 | 48440 | 48440 | 48440 | 48440 |
| 1.3. | Количество выданных документов из фондов библиотеки | тыс. экз. | 130295 | 130295 | 130295 | | | 130295 | 130295 | 130295 | 130295 | 130295 | 130295 |
| 1.4. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области | коэф-фици-ент дина-мики | 0,0 | 1,2 | 1,3 | | | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 1.5. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно- коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Старостаничного сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Увеличение количества проведенных мероприятий | единиц | 320 | 321 | 322 | | | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| 1.7. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | 0,4 | 2,5 | 3,2 | | | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | 56,0 | 56,1 | 64,9 | | | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.9. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры района | Кол-во обращений | Фактические обращения граждан, зафиксированные в Книге обращений муниципальных бюджетных учреждений Администрации Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1.2.  Количество посещений библиотеки | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область  Каменский район |
|  | Показатель 1.3.  Количество выданных документов из фондов библиотеки | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область  Каменский район |
|  | Показатель 1.6. Число проведенных мероприятий | 1.14.1 | Сведения об организации культурно-досугового типа (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область  Каменский район |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.2.  Количество посещений библиотек | тыс. человек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 2. | Показатель 1.3.  Количество выданных документов из фонда областных библиотек | тыс. экз. | фактическое количество выданных документов из фонда областных библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 3. | Показатель 1.4.  Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) | коэф-фици-ентдина-мики | |  |  | | --- | --- | | Т = | У1 | | У0 |   где У1 – текущий уровень, У0 – начальный |  |
| 4. | Показатель 1.6. Увеличение количества проведенных мероприятий | единиц | Фактическое количество проведенных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа определяется путем суммирования за 1 год | Данные Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России |
| 5. | Показатель 1.7.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%,  где:  Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом  К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год  Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России |
|  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.10.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО\*100  где:  ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры;  ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Старостаничного сельского поселения. |
| 7. | Показатель 1.11. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселеня качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры поселения | единиц | Ууд. = О обр., где:  Ууд. – уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Старостаничного сельского поселения;  О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | Книги обращений муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Старостаничного сельского поселения |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальные учреждения культуры Старостаничного сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры , культурным ценностям | | 1.  1.1-1.11 |
| 2. | 3.2. Развитие библиотечного дела | МБУК ССП «СЦБ» | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | | 1.  1.1-1.11 |
| 3. | 3.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности | | 1.  1.1-1.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | | 1.  1.1-1.11 |
| 5. | 8.4. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической культуры и спорта Старостаничного сельского поселения | Старостаничное сельское поселение | 2014 | 2020 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | | Отсутствие эффективной системы управления реализацией программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач. | 1.  1.1-1.11 |

Приложение №5

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги, программы,  основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения (количество выданных документов) | 48440 | 48440 | 48440 | 32,0 | 32,0 | 33,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| Услуги по организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа  (Количество проведенных мероприятий) | 873 | 873 | 873 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе количество проведенных мероприятий на платной основе | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего:  в том числе: | X | X | X | X | 4311,8 | 4541,1 | 4541,7 | 4541,7 | 4541,7 | 4541,7 | 4541,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы –Администрация Старостаничного сельского поселения, всего |  |  |  |  | 10,0 | 11,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| участник 1 муниципальные бюджетные учреждения культуры, всего |  |  |  |  | 2301,2 | 2423,6 | 2423,6 | 2423,6 | 2423,6 | 2423,6 | 2423,6 |
| участник 2  муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, всего |  |  |  |  | 2000,6 | 2106,2 | 2106,2 | 2106,2 | 2106,2 | 2106,2 | 2106,2 |
| Основное мероприятие 3.1. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры, |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Развитие библиотечного дела | муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 2281,2 | 2281,2 | 2281,2 | 2281,2 | 2281,2 | 2281,2 | 2281,2 |
| Основное мероприятие 3.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности. | муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 1968,6 | 1968,6 | 1968,6 | 1968,6 | 1968,6 | 1968,6 | 1968,6 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы,  подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 4301,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 4301,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 | 4529,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к постановлению

Администрации Старостаничного сельского поселения

от 08.10.2013г. № 142

Перечень

правовых актов Старостаничного сельского поселения,

признанных утратившими силу с 01.01.2014

1. Постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 05.04.2010г. № 31/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Старостаничного сельского поселения на 2010-2012 годы» .
2. Постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 11.11.2011 № 143 «О внесении изменений в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 05.04.2010г. № 31/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Старостаничного сельского поселения на 2010-2012 годы»
3. Постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 04.10.2012г. №156/1 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».
4. Постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2012 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 05.04.2010г. № 31/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Старостаничного сельского поселения на 2010-2012 годы».