РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2014 года	                     №  39.1		              х. Старая Станица

Об утверждении отчета о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Старостаничного сельского поселения за 2013 год

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от  21.04.2011г № 43 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и  реализации,  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории Старостаничного сельского поселения за 2013 год, согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                   Г.В.Галганов

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 26.03.2014  № 39.1

Отчёт о реализации

муниципальной долгосрочной целевой  программы за 2013 год «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011- 2015 годы»

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе | 471,8 | - | - | 471,8 | - | 471,8 | - | - | 471,8 | - | 458,2 | - | - | 458,2 | - |  |
| в т.ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение укомплектованных пожарных щитов (стендов) для хранения пожарного инвентаря и оборудования | 8,6 | - | - | 8,6 | - | 8,6 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Обязательное страхование добровольной пожарной охраны | 2,9 | - | - | 2,9 | - | 2,9 | - | - | 2,9 | - | 2,9 | - | - | 2,9 | - | 0 |
| Приобретение сигнального, громкоговорящего устройства на автомобили | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 0 |
| Приобретение спецодежды | 12,6 | - | - | 12,6 | - | 12,6 | - | - | 12,6 | - | 12,5 | - | - | 12,5 | - | 0 |
| Закупка пожарной мотопомпы (укомплектованной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: противогаз взрослый ГП-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Обучение граждан на курсах ГО и ЧС | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 13,1 | - | - | 13,1 | - | 0 |
| Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 399,6 | - | - | 399,6 | - | 399,6 | - | - | 399,6 | - | 399,6 | - | - | 399,6 | - | 0 |
| Устройство защитных противопожарных полос населенных пунктов Старостаничного сельского поселения | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 0 |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 26.03.2014  № 39.1

Отчёт о реализации

муниципальной долгосрочной целевой  программы за 2013 год «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы»

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(тыс.рублей)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по програме |  |  | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 1 | Посадка деревьев и кустарников | тыс. руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 2 | Противоклещевая обработка территорий кладбищ и детских площадок | тыс. руб. | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0.0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 26.03.2014  № 39.1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения на 2012-2015 годы»

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(тыс.рублей)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по програме |  |  | 1458,6 | 0,0 | 0,0 | 1458,6 | 0,0 | 0,0 | 1458,6 | 0,0 | 1449,4 | 0,0 | 0,0 | 1449,4 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 1 | Мероприятия по уличному (наружному) освещению территории Старостаничногосельского поселения | тыс. руб. | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 619,1 | 0,0 | 618,8 | 0,0 | 0,0 | 618,8 | 0,0 |  |
| Меропииятие № 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | тыс. руб. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 3 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | тыс. руб. | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 4 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс. руб | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 5 | Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 6 | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Старостаничного сельского поселения | тыс. руб | 653,8 | 0,0 | 0,0 | 653,8 | 0,0 | 0,0 | 653,8 | 0,0 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 649,3 | 0,0 |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 26.03.2014  № 39.1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Культура Старостаничного сельского поселения (2010-2015 годы)»

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(тыс.рублей)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план |  | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Всего по програме |  |  |  | 4175,4 | 0,0 | 0,0 | 4175,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4175,4 |  | 0,0 |  | 3952,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3952,9 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприя тие № 1 | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Старостаничногосельского поселения «Старостаничный сельский дом культуры» | тыс. руб. |  | 2212,4 | 0,0 | 0,0 | 2212,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2212,4 |  | 0,0 |  | 1989,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1989,9 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие № 2 | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Старостаничногосельского поселения «Старостаничнаяцентральная библиотека» |  |  | 1963,0 | 0,0 | 0,0 | 1963,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1963,0 |  | 0,0 |  | 1963,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1963,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 26.03.2014  № 39.1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Старостаничном сельском поселении (2012-2015 годы)»

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(тыс.рублей)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 1 | Приобретение призовой продукции участникам спортивных мероприятий | тыс.руб | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |