РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26 » февраля 2015 года	                  №  24		               х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                            Г.В.Галганов

Приложение к постановлению

Администрации Старостаничного сельского поселения

от 26.02.2015 г.  № 24

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории поселения в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист по ГО и ЧС | оказание услуг АС и ДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера и заключение договора № 10 от 01.01.2014 г., № 10/1 от 01.03.2014 г., № 10/2 от 01.05.2014 г., № 10/3 от 01.07.2014 г., № 10/4 от 01.09.2014 г., № 10/5 от 01.11.2014 г., | 01.01.14 | 31.12.14 | 519,5 | 519,5 | 519,5 |
| 2.. | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист по ГО и ЧС | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях и заключение договора № 5/11 от 31.12.2013 г., | 01.01.14 | 31.12.14 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист по ГО и ЧС | приобретение электросирен и громкоговорящих устройств по договору № 16 от 20.03.2014 г., № 19 от 10.04.2014 г., | 01.01.14 | 31.12.14 | 65,4 | 64,5 | 64,5 |
| 4. | Мероприятия по опашке территории поселения в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист по ГО и ЧС | обеспечение пожарной безопасности, опашка населенных пунктов по договору № 60 от 17.06.2014 г., № б/н от 05.05.2014 г., | 01.01.14 | 31.12.14 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по ГО и ЧС | Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | 31.12.14 | X | X | X |