РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » февраля 2015 г.                         № 28                             х. Старая Станица

| Об утверждении отчета за 2014 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Старостаничного сельского  поселения от 03.09.2013 года № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2014 год о реализации муниципальной  программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                         Г.В.Галганов

- Приложение

к постановлению Администрации Старостаничного

сельского поселения от 26 февраля  2015г. № 28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры» за 2014 год

В целях реализации основных направлений государственной политики по развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Постановлением Администрации  Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013г. № 133 была утверждена муниципальная  программа « Развитие культуры ».

Муниципальным заказчиком муниципальной  программы  Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры» являлась Администрация   Старостаничного сельского поселения.

Исполнителями и соисполнителями основных мероприятий муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» выступали Администрация Старостаничного сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения» и Муниципальное бюджетное учреждение  культуры Старостаничного сельского поселения  «Старостаничная центральная библиотека».

Цели муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» были следующие:

создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Старостаничного сельского поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Старостаничного сельского поселения

Ставились следующие задачи муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры»:

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;

популяризации достижений самодеятельного искусства  Старостаничного сельского поселения, интеграция в культурные процессы различных уровней;

поддержка региональных и местных национально-культурных автономий;

обеспечение равного доступа населения Старостаничного сельского поселения  к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления культурно-досуговых услуг в учреждениях клубного типа;

обеспечение условий пользования библиотечным фондом и предоставления информационных услуг в учреждениях библиотечного типа;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи;

развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением.

По результатам работы за 2014 год сформирован отчет о реализации  муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» в соответствии с таблицей 3.

В ходе реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры » за 2014 год были достигнуты следующие результаты:

-обеспечена сохранность зданий учреждений культуры;

-созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

-улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры;

-обеспечивалась пожарная безопасность зданий учреждений культуры.

-обеспечивался доступ населения к библиотечным фондам;

-применялись новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов;

-создавались  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

-повышался творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Результаты достижения показателей качества приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 750 | 788 | 105,06 |
| 2. | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 82000 | 82214 | 100,26 |
| 3. | Число клубных формирований | ед. | 27 | 27 | 100 |
| 4. | Количество участников клубных формирований | чел. | 270 | 300 | 111,11 |
| МБУК ССП «СЦБ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пользователей библиотеки | чел. | 4900 | 4964 | 101,3 |
| 2. | Количество посещений массовых мероприятий | ед. | 13200 | 13509 | 102,34 |
| 3. | Количество выданных документов | экз. | 132000 | 133055 | 100,8 |
| 4. | Количество справок | ед. | 1900 | 1945 | 102,3 |

Муниципальные учреждения культуры и предоставляемые ими услуги в 2014 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Объем услуг |  |  | Стоимость единицы услуги (руб.) |  |  | Объем средств на реализацию программы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план | факт |  | план |  | факт |
| МБУК ССП«Старостаничный СДК и КУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуги по организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа) | ед. | 1 | 1 |  | 2125,8 |  | 2123,1 | 2125,8 | 2123,1 |  |
| МБУК ССП «СЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуги по библиотечному обслуживанию населения | ед. | 1 |  | 1 | 2165,6 | 2161,4 |  | 2165,6 | 2161,4 |  |
|  | ИТОГО: | х | х |  | х | х | х |  | 4291,4 | 4284,5 |  |

- Таблица 3

Отчет о  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» за 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальные учреждения культуры Старостаничного сельского поселения | Обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасности зданий учреждений культуры. | 01.01.2014г | 31.12.2014г. | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Развитие библиотечного дела | Директор МБУК ССП «СЦБ» Буравкова Е.С. | обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014г | 31.12.2014г. | 2281,2 | 2281,1 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» Погосова Л.А. | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2014г | 31.12.2014г. | 1968,6 | 1986,6 |  |  |

- Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | человек | 472,8 | 4964 |  |
| 2. | Количество посещений библиотек | человек | 48440 | 53287 |  |
| 3. | Количество выданных документов из фондов библиотек | экземпляров | 130295 | 133055 |  |
| 4. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области | коэффициент динамики | 1,3 | 6,5 |  |
| 5. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно- коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Глубокинского городского поселения | процент | 100 | 100 |  |
| 6. | Увеличение количества проведенных мероприятий | единиц | 322 | 466 |  |
| 7. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 3,2 |  |
| 8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 64,9 | 64,9 |  |
| 9. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Старостаничного сельского поселения | Кол-во обращений | 0 | 0 |  |

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры» за 2014 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (4284,5/ 4291,4) * 100 = 99,9 %.

Предусмотренный объем средств на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  «Развитие культуры » в 2014 году составил 4281,4 тыс.рублей, из них на 01.01.2015 г. освоено 4284,5 тыс.рублей или 99,9 % от предусмотренных средств.

ДАННЫЕ

об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий за 2014 год

тыс. руб.

| N п/п | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2014 год | Кассовый расход | Результа- тивность про-водимых программ-мных меропри-ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУК ССП «Старостаничный СДК и КУ» |  | 2125,8 | 2123,1 | 99,9 |
| 2. | МБУК ССП «СЦБ» |  | 2165,6 | 2161,4 | 99,9 |
|  |  | Всего в том числе: | 4291,4 | 4284,5 | 99,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 4274,8 | 4267,9 | 99,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 16,6 | 16,6 | 100,0 |

Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу в течение 2014 года.

В течение финансового года в программу  изменения не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации программы  планируется достижение  показателей определенных программой.