РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26 » февраля 2015 года	                   №  30		                  х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2014 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                            Г.В.Галганов

Приложение к постановлению

Администрации Старостаничного сельского поселения

от 26.02.2015 г.  № 30

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организация и содержание уличного освещения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению Заключены договора № 1815 от 23.12.2013 г., № 7204 от 27.12.2013 г., | 01.01.14 | 31.12.14 | 589,0 | 550,7 | 550,7 |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ и обкос сорной растительности вокруг кладбищ, приобретение металлической ограды на кладбище, Заключены договора № б/н от 26.09.2014 г., № 7204 от 27.12.2013 г., дог. № 35 от 02.04.2014, | 01.01.14 | 31.12.14 | 230,0 | 188,7 | 188,7 |
| 11.3 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Старостаничного сельского поселения | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Старостаничного сельского поселения Заключены договора № б/н от 01.01.2014 г., № б/н от 03.02.2014 г., дог. № б/н от 01.03.2014, № б/н от 05.05.2014, № б/н от 24.03.2014, № б/н от 21.04.2014, № б/н от 01.03.2014, № 01 от 03.02.2014, № б2 от 01.04.2014, № 3 от 01.07.2014, № 4от 01.10.2014, № б/н от 22.05.2014, № б/н от 01.07.2014, № б/н от 22.07.2014, № б/н от 01.08.2014, № б/н от 20.10.2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | 1141,4 | 1016,2 | 1016,2 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство территории поселения Заключено и исполнены договора и приобретены расходные материалы для благоустройства | X | 31.12.14 | X | X | X |