РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2024                                            № 152                                х. Старая Станица

| О внесении изменений в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 28.12.2023 №208/1 «Об утверждении плана на 2024 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 28.12.2023 № 208/1 «Об утверждении плана на 2024 год о реализации муниципальной  программы  Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  Администрации

Старостаничного сельского поселения                                        Н.П. Куртенок

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Старостаничного сельского поселения от 28.12.2023 № 208/1 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность" |  | X | X | 2773,1 | 0,0 | 2773,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия на приобретение ранцев в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Обеспечение хранения и обновления средств пожаротушения и противопожарного оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024 | 146,8 | 0,0 | 146,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист сектора | Обеспечение хранения и обновления средств пожаротушения и противопожарного |  | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2024 | 516,3 | 0,0 | 516,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3 муниципальной программы | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Ведущий | Обеспечение | 31.12.2024 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в х. Абрамовка и х. Диченский Старостаничного сельского поселения: устройство и содержание пожарного пирса для установки пожарных автомобилей с целью забора воды, в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | противопожарной безопасности в х. Абрамовка и х. Диченский Старостаничного сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4 муниципальной программы | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Обеспечение противопожарной безопасности в х. Абрамовка и х. Диченский Старостаничного сельского поселения |  | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |  | X | X | 43,7 | 0,0 | 43,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению | Ведущий специалист | Проведение профилактических | 31.12.2024 | 43,7 | 0,0 | 43,7 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | средствами систем оповещения населения в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию) |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 муниципальной программы | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию) |  | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  | Х | X | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности на водных объектах" | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | муниципальной программы "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Старостаничного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 3.1 | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2826,8 | 0,0 | 2826,8 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |