РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2025 № 225 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Постановление от 27.12.2024 № 265 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год» |

 В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 27.12.2024 № 265 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения Муравлева А.В.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

 к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 20.08.2025 № 225

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 27.12.2024 № 265 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год»

1. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 27.12.2024 № 265»

**Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение»* |
| 1. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович,  | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1.«Оплата уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 3200,0 | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства  | 3200,0 | X | X | X | X |
| *Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения»* |
| 2. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 4136,9 | 0,0 | 0,0 | 4136,9 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1.«Содержание мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 4136,9 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 4136,9 | X | X | X | X |
| *Направление 3 «Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории* *Старостаничного сельского поселения»* |
| 3. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 35221,9 | 0,0 | 0,0 | 35221,9 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1.«Отлов бродячих животных» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 291,0 | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 291,0 | X | X | X | X |
| 3.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.2.«Покос сорной растительности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович,  | 1464,9 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 1464,9 | X | X | X | X |
| 3.3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.3. «Озеленение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 463,9 | X | X | X | X |
| 3.3.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 463,9 | X | X | X | X |
| 3.4. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.4.«Трудоустройство граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 86,5 | X | X | X | X |
| 3.4.1. | Контрольная точка результата  | X | 31.12.2025 | Муравлев  | 86,5 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | структурного элемента «Заключение муниципального контракта» |  |  | Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.5.«Трудоустройство несовершеннолетних граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 144,8 | X | X | X | X |
| 3.5.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 144,8 | X | X | X | X |
| 3.6. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.6.«Проведение противоклещевой обработки территории сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 48,9 | X | X | X | X |
| 3.6.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором мун. хозяйства | 48,9 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.7.«Благоустройство территории поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 32519,1 | X | X | X | X |
| 3.7.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 32519,1 | X | X | X | X |
| 3.8. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.8.«Софинансирование на возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 202,8 | X | X | X | X |
| 3.8.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 202,8 | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 42558,8 | 0,0 | 0,0 | 42558,8 | 0,0 |
| X | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |