ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________ 2013 года	                  №  _____	              х. Старая Станица

Об утверждении отчета о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории Старостаничного сельского поселения за 2012 год

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от  21.04.2011г № 43 «Об утверждении  Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Старостаничного сельского поселения, их формирования и  реализации,  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Старостаничного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории Старостаничного сельского поселения за 2012 год, согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                   Г.В.Галганов

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от _____________2013  № ______

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Старостаничном сельском поселении (2012-2015 годы)»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2013 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| Всего по прог рамме |  |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Приобретение призовой продукции участникам спортивных мероприятий | тыс.руб | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от _____________2013  № _______

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2013 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по прог рамме |  |  | 848,0 | 0,0 | 0,0 | 848,0 | 0,0 | 0,0 | 848,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Приобретение громкоговорителей и сирены | тыс.руб | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 2 | Приобретение противогазов | тыс.руб | 753,0 | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 3 | Приобретение ранцев противопожарных | тыс.руб | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 4 | Приобретение воздуходувок | тыс.руб | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 5 | Опашка защитных противопожарных полос | тыс.руб | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от ____________2013  № ________

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на  территории Старостаничного сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2013 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по програме |  |  | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 1 | Посадка деревьев и кустарников | тыс. руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 2 | Противоклещевая обработка территорий кладбищ | тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0.0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от ____________2013  № ______

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения на 2012-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2013 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по програме |  |  | 3175,5 | 0,0 | 0,0 | 2381,5 | 0,0 | 0,0 | 2381,5 | 0,0 | 1436,3 | 0,0 | 0,0 | 1436,3 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 1 | Мероприятия по уличному (наружному) освещению территории Старостаничногосельского поселения | тыс. руб. | 509,0 | 0,0 | 0,0 | 509,0 | 0,0 | 0,0 | 509,0 | 0,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 485,5 | 0,0 |  |
| Меропииятие № 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | тыс. руб. | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 3 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | тыс. руб. | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 346,9 | 0,0 | 0,0 | 346,9 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 4 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс. руб | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 5 | Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 6 | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Старостаничного сельского поселения | тыс. руб | 1000,5 | 0,0 | 0,0 | 941,5 | 0,0 | 0,0 | 941,5 | 0,0 | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 570,7 | 0,0 |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от ___________2013  № ______

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Старостаничного сельского поселения (2010-2015 годы)»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2013 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по програме |  |  | 3674,0 | 0,0 | 0,0 | 3674,0 | 0,0 | 0,0 | 3674,0 | 0,0 | 3631,0 | 0,0 | 0,0 | 3631,0 | 0,0 |  |
| Мероприя тие № 1 | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Старостаничногосельского поселения «Старостаничный сельский дом культуры» | тыс. руб. | 1962,8 | 0,0 | 0,0 | 2022,8 | 0,0 | 0,0 | 2022,8 | 0,0 | 2014,7 | 0,0 | 0,0 | 2014,7 | 0,0 |  |
| Мероприятие № 2 | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Старостаничногосельского поселения «Старостаничнаяцентральная библиотека» |  | 1711,2 | 0,0 | 0,0 | 1651,2 | 0,0 | 0,0 | 1651,2 | 0,0 | 1616,3 | 0,0 | 0,0 | 1616,3 | 0,0 |  |